## Hoja1
Carta Gantt - ATEDA
| Fase | Fase - 1 |  | Fase - 2 | [6 empty] | Fase - 3
N° | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11
1 | Definicion de proyecto | bar: Fase - 1 S1
2 | Planificacion y elaboración de la EDT | bar: Fase - 1 S1
3 | Diseño técnico del sistema | bar: Fase - 1 S2 to Fase - 2 S3
4 | Definición de protocolos y casos | bar: Fase - 1 S2 to Fase - 2 S4
5 | Construccion de la aplicación base | bar: Fase - 2 S4 to Fase - 2 S6
6 | Carga, validación y almacenamiento | bar: Fase - 2 S4 to Fase - 2 S7
7 | Motor de alertas y seguimiento | bar: Fase - 2 S5 to Fase - 2 S9
8 | Calibración y pruebas | bar: Fase - 2 S7 to Fase - 3 S10
9 | Despliegue, documentacion y cierre | bar: Fase - 3 S10 to Fase - 3 S11